## 工作项列表
编号 | 标题 | 结束时间 | 状态 | 处理人 | 预计开始日期 | 预计结束日期 | 优先级 | 创建时间 | 实际工时 | 完成度 | 类型
713593562 | 小程序-提交订单或预约后客服联系方式优化 | 2026/09/23 14:48:28 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/09/07 16:31:10 GMT+08:00 | 0 | 0% | Story
713586610 | 管理后台-通知中心优化 | 2026/09/23 14:48:33 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/09/01 15:35:10 GMT+08:00 | 12 | 0% | Story
713582841 | 小程序-有问必答搜索空状态优化 | 2026/09/23 14:48:37 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/08/30 15:00:45 GMT+08:00 | 10 | 0% | Story
713582491 | 小程序-AI回答增加点赞与不喜欢反馈 | 2026/09/23 14:48:41 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/08/29 20:30:31 GMT+08:00 | 10 | 0% | Story
713582098 | 小程序-悬浮按钮和引导动画埋点分析 | 2026/09/23 14:48:46 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/08/28 19:00:32 GMT+08:00 | 9 | 0% | Story
713582097 | 小程序-积分商城增加回到顶部按钮 | 2026/09/23 14:48:50 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/08/28 19:00:03 GMT+08:00 | 5 | 0% | Story
713581830 | 小程序-订单发货和新订单短信提醒 | 2026/09/23 14:48:54 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/08/28 16:14:43 GMT+08:00 | 8 | 0% | Story
713581828 | 小程序-悬浮按钮引导动画 | 2026/09/23 14:48:58 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/08/28 16:14:01 GMT+08:00 | 10 | 0% | Story
713581826 | 管理后台-悬浮配置管理 | 2026/09/23 14:49:02 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/08/28 16:13:37 GMT+08:00 | 16 | 0% | Story
713581825 | 管理后台-互动专栏查看订阅详情 | 2026/09/23 14:49:07 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/08/28 16:13:09 GMT+08:00 | 8 | 0% | Story
713581824 | 小程序-个人中心订阅通知提醒 | 2026/09/23 14:49:11 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/08/28 16:12:41 GMT+08:00 | 6 | 0% | Story
713581700 | 小程序-互动专栏支持订阅 | 2026/09/23 14:49:14 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/08/28 15:21:23 GMT+08:00 | 4 | 0% | Story
713567947 | 小程序-通过分享链接注册或登录后自动进入分享页面 | 2026/09/23 14:49:18 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/08/24 | 2026/09/08 | 中 | 2026/08/19 16:14:50 GMT+08:00 | 8 | 0% | Story