## 工作项列表
编号 | 标题 | 结束时间 | 状态 | 处理人 | 预计开始日期 | 预计结束日期 | 优先级 | 创建时间 | 实际工时 | 完成度 | 类型 | 描述 | 更新时间
713593562 | 小程序-提交订单或预约后客服联系方式优化 | 2026/09/23 14:48:28 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/09/07 16:31:10 GMT+08:00 | 0 | 0% | Story | 1、企业培训提交成功后的反馈页面增加客服二维码，提示语改成“我们将尽快与您联系，更多内容欢迎咨询在线客服” 2、线下培训、企业培训、用户反馈、预约压铸服务、训练营课程、虚拟类礼品兑换提交和兑换详情（包含抽奖）的客服二维码支持长按识别 | 2026/09/23 14:48:28 GMT+08:00
713586610 | 管理后台-通知中心优化 | 2026/09/23 14:48:33 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/09/01 15:35:10 GMT+08:00 | 12 | 0% | Story | 1、新用户注册的管理后台通知提醒停用 2、通知中心有新投诉通知、投诉反馈通知、新积分订单通知、订单取消通知、新用户反馈通知、新培训定制通知、新培训报名通知、新课程订单通知、新护航服务预约通知、实物中奖兑换通知的未读消息时，左侧导航栏的标签页所在行及其父模块行显示红点，点击标签页后红点取消；当父模块下所有的子标签页红点都消失时，其红点才会取消显示 3、抽奖管理-中奖记录下，筛选栏的状态下拉字段补充“待兑换”枚举值 标签页 通知标题 消息内容 触发场景 红点提醒 已读条件 投诉管理 新投诉通知 投诉ID：{投诉ID}，用户{投诉人名称}投诉{被投诉人名称}的帖子《{被投诉帖子标题}》涉及{投诉原因}，请及时查看处理！ 用户提交新投诉 √ 通知中心点击通知 或 直接从标签页进入，点击了用户相关的数据行的消息或者对投诉完成处理 投诉管理 投诉反馈通知 用户{用户名称}提交了新的投诉相关举证信息，请及时查看处理！ (被)投诉人补充举证材料，每日15：00用户发送消息仍为未读时触发通知，同一用户一天只发送一条通知 √ 通知中心点击通知 或 直接从标签页进入，点击了用户相关的数据行的消息或者对投诉完成处理 订单管理 新积分订单通知 订单ID：{积分订单ID}，用户名称：{用户名称}，礼品名称：{礼品名称}，状态：{订单状态}，请及时查看处理！ 实物或虚拟性质订单 √ 通知中心点击通知 或 直接从标签页进入，对实物订单完成发货或取消订单/对虚拟订单完成兑换或取消订单 订单管理 订单取消通知 订单ID：{订单ID}，用户{用户名称}自行取消了该订单，请及时查看处理！ 用户取消订单 √ 通知中心点击通知 抽奖管理 新中奖通知 中奖ID：{中奖ID}，用户名称：{用户名称}，奖品名称：{奖品名称}，状态：{中奖记录状态}，请及时查看处理！ 实物或虚拟（谢谢参与、积分奖除外）性质订单 用户列表 新用户注册通知 用户{用户手机号}注册了小程序，去看看吧！ 用户注册 用户反馈 新用户反馈通知 用户{用户名称}对压铸百科的{章节名称}-{小节名称}提交了优化建议，请及时查看处理！ 用户提交反馈 √ 通知中心点击通知 或 直接从标签页进入，对用户反馈标记为已处理 企业培训 新培训定制通知 用户{预约填写的姓名}提交了企业培训定制需求，请及时查看处理！ 用户提交新企业培训 √ 通知中心点击通知 或 直接从标签页进入，对培训标记为已处理 线下培训 新培训报名通知 用户{用户名称}报名了{培训主题名称}，请及时查看处理！ 用户提交线下培训报名 √ 通知中心点击通知 课程订单 新课程订单通知 订单ID：{课程订单ID}，用户名称：{用户名称}，课程名称：{课程名称}，状态：{订单状态}，去看看吧！ 用户购买课程 √ 通知中心点击通知 服务预约管理 新护航服务预约通知 用户{预约填写的姓名}提交了压铸护航服务预约需求，请及时查看处理！ 用户提交护航服务预约 √ 通知中心点击通知 或 直接从标签页进入，对预约标记为已处理 抽奖管理 实物中奖兑换通知 中奖ID：{中奖ID}，用户名称：{用户名称}，奖品名称：{奖品名称}，状态：{中奖记录状态}，请及时查看处理！ 用户抽奖的实物完成地址填写提交兑换 √ 通知中心点击通知 或 直接从标签页进入，对抽奖实物兑换订单完成发货 | 2026/09/23 14:48:33 GMT+08:00
713582841 | 小程序-有问必答搜索空状态优化 | 2026/09/23 14:48:37 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/08/30 15:00:45 GMT+08:00 | 10 | 0% | Story | 需求描述： 有问必答首页搜索执行搜索且零结果时，空态展示 AI 引导「没有找到相关内容？让小铸手帮你答」，点击「问小铸手」按钮直接跳转 AI 小铸手对话页 未登录走既有登录，如继续未登录点击返回回搜索页，如完成登录直接进入AI小铸手页面 范围仅限有问必答首页搜索，结果 tab 为「全部回答/相关用户」，仅「全部回答」零结果时展示 AI 引导，「相关用户」零结果为普通空态，初始未搜索态不展示 有结果搜索不出现引导模块 | 2026/09/23 14:48:37 GMT+08:00
713582491 | 小程序-AI回答增加点赞与不喜欢反馈 | 2026/09/23 14:48:41 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/08/29 20:30:31 GMT+08:00 | 10 | 0% | Story | 需求描述： 铸问AI助手对话页每条 AI 回答气泡下方新增「点赞」「不喜欢」反馈按钮 逐行回复完成后显示，回复进行中不显示 点击高亮、再点取消，赞/踩互斥切换（同一时刻至多一个态度） 仅登录用户可反馈，重进会话/历史回顾保留既有反馈状态 | 2026/09/23 14:48:41 GMT+08:00
713582098 | 小程序-悬浮按钮和引导动画埋点分析 | 2026/09/23 14:48:46 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/08/28 19:00:32 GMT+08:00 | 9 | 0% | Story | 功能事件： 点赞AI回答：问题名称、用户名称、用户ID、回答内容 不喜欢AI回答：问题名称、用户名称、用户ID、回答内容 点击问小铸手按钮：搜索内容、点击时间、用户名称、用户ID 点击悬浮按钮：按钮类型（积分商城等）、点击时间、用户名称、用户ID 点击悬浮引导动画按钮：按钮类型（积分商城等）、点击时间、用户名称、用户ID 点击悬浮关闭引导动画按钮：按钮类型（积分商城等）、点击时间、用户名称、用户ID 订阅专栏：专栏名称、互动时间、订阅时间、用户名称、用户ID | 2026/09/23 14:48:46 GMT+08:00
713582097 | 小程序-积分商城增加回到顶部按钮 | 2026/09/23 14:48:50 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/08/28 19:00:03 GMT+08:00 | 5 | 0% | Story | 需求描述 积分商城首页右下角新增「回到顶部」悬浮按钮：滚动超过 1.5 屏 后淡入出现，点击平滑滚动回顶部且按钮隐藏，滚回阈值以内淡出隐藏，内容不足阈值始终不显示 仅积分商城首页生效，其他页面不出现该按钮 页面初始（未滚动）状态回到顶部按钮不显示，内容不足 1.5 屏阈值的页面无按钮出现 按钮不遮挡底部导航 积分规则：分享任意页面的内容，都能计入分享积分（压铸护航服务、套餐详情等） | 2026/09/23 14:48:50 GMT+08:00
713581830 | 小程序-订单发货和新订单短信提醒 | 2026/09/23 14:48:54 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/08/28 16:14:43 GMT+08:00 | 8 | 0% | Story | 序号 业务场景 接收方 通知类型 1 后台确认实物订单发货 用户 短信 + 积分助手通知 2 用户生成实物兑换订单 管理员 短信 3 用户提交抽奖实物兑换地址 管理员 短信 + 后台通知 4 后台确认抽奖实物兑换发货 用户 短信 + 积分助手通知 5 收到企业培训定制需求 管理员 短信 6 收到压铸护航服务预约 管理员 短信 1、后台确认订单发货后，向用户发送短信和积分助手通知 订单发货给用户的短信模板：【适创腾扬】您好！您兑换的{实物礼品名称}已发货，快递单号为{物流单号}，请注意查收，详情可登录铸问小程序查看！ 消息标题 消息内容 操作提示语 触发场景 跳转页面 订单发货通知 您好！您兑换的{实物礼品名称}已发货，快递单号为{物流单号}，请注意查收！ 查看订单详情 后台确认实物订单发货 兑换详情 2、用户点击兑换实物，生成订单后，给管理员发短信通知（管理员手机号） 新订单给管理员的短信模板：【适创腾扬】新积分订单通知：订单ID：{积分订单ID}，用户名称：{用户名称}，礼品名称：{礼品名称}，状态：{订单状态}，请及时查看处理！ 3、抽奖实物订单完成地址填写提交兑换后，触发管理后台通知并给管理员发送短信（管理员手机号） 新抽奖实物订单给管理员的短信模板：【适创腾扬】新兑换订单通知：用户名称：{用户名称}，礼品名称：{奖品名称}，状态：{中奖记录状态}，请及时查看处理！ 标签页 通知标题 消息内容 触发场景 抽奖管理 实物中奖兑换通知 中奖ID：{中奖ID}，用户名称：{用户名称}，奖品名称：{奖品名称}，状态：{中奖记录状态}，请及时查看处理！ 用户抽奖的实物完成地址填写提交兑换 4、后台确认实物抽奖兑换发货后，向用户发送短信和积分助手通知 实物抽奖兑换发货给用户的短信模板：【适创腾扬】您好！您兑换的{实物礼品名称}已发货，快递单号为{物流单号}，请注意查收，详情可登录铸问小程序查看！ 消息标题 消息内容 操作提示语 触发场景 跳转页面 中奖礼品发货通知 您好！您中奖兑换的{实物礼品名称}已发货，快递单号为{物流单号}，请注意查收！ 查看兑换详情 后台确认抽奖实物兑换发货 抽奖的兑换详情 5、收到企业培训后，给管理员发短信通知 新企业培训给管理员的短信模板：【适创腾扬】新企业培训定制通知：用户{预约填写的姓名}提交了企业培训定制需求，请及时查看处理！ 6、收到压铸护航服务预约后，给管理员发短信通知 新压铸护航预约给管理员的短信模板：【适创腾扬】新护航服务预约通知：用户{预约填写的姓名}提交了压铸护航服务预约需求，请及时查看处理！ 标签页 通知标题 消息内容 触发场景 红点提醒 已读条件 投诉管理 新投诉通知 投诉ID：{投诉ID}，用户{投诉人名称}投诉{被投诉人名称}的帖子《{被投诉帖子标题}》涉及{投诉原因}，请及时查看处理！ 用户提交新投诉 √ 通知中心点击通知 或 直接从标签页进入，点击了用户相关的数据行的消息或者对投诉完成处理 投诉管理 投诉反馈通知 用户{用户名称}提交了新的投诉相关举证信息，请及时查看处理！ (被)投诉人补充举证材料，每日15：00用户发送消息仍为未读时触发通知，同一用户一天只发送一条通知 √ 通知中心点击通知 或 直接从标签页进入，点击了用户相关的数据行的消息或者对投诉完成处理 订单管理 新积分订单通知 订单ID：{积分订单ID}，用户名称：{用户名称}，礼品名称：{礼品名称}，状态：{订单状态}，请及时查看处理！ 实物或虚拟性质订单 √ 通知中心点击通知 或 直接从标签页进入，对实物订单完成发货或取消订单/对虚拟订单完成兑换或取消订单 订单管理 订单取消通知 订单ID：{订单ID}，用户{用户名称}自行取消了该订单，请及时查看处理！ 用户取消订单 √ 通知中心点击通知 抽奖管理 新中奖通知 中奖ID：{中奖ID}，用户名称：{用户名称}，奖品名称：{奖品名称}，状态：{中奖记录状态}，请及时查看处理！ 实物或虚拟（谢谢参与、积分奖除外）性质订单 用户列表 新用户注册通知 用户{用户手机号}注册了小程序，去看看吧！ 用户注册 用户反馈 新用户反馈通知 用户{用户名称}对压铸百科的{章节名称}-{小节名称}提交了优化建议，请及时查看处理！ 用户提交反馈 √ 通知中心点击通知 或 直接从标签页进入，对用户反馈标记为已处理 企业培训 新培训定制通知 用户{预约填写的姓名}提交了企业培训定制需求，请及时查看处理！ 用户提交新企业培训 √ 通知中心点击通知 或 直接从标签页进入，对培训标记为已处理 线下培训 新培训报名通知 用户{用户名称}报名了{培训主题名称}，请及时查看处理！ 用户提交线下培训报名 √ 通知中心点击通知 课程订单 新课程订单通知 订单ID：{课程订单ID}，用户名称：{用户名称}，课程名称：{课程名称}，状态：{订单状态}，去看看吧！ 用户购买课程 √ 通知中心点击通知 服务预约管理 新护航服务预约通知 用户{预约填写的姓名}提交了压铸护航服务预约需求，请及时查看处理！ 用户提交护航服务预约 √ 通知中心点击通知 或 直接从标签页进入，对预约标记为已处理 抽奖管理 实物中奖兑换通知 中奖ID：{中奖ID}，用户名称：{用户名称}，奖品名称：{奖品名称}，状态：{中奖记录状态}，请及时查看处理！ 用户抽奖的实物完成地址填写提交兑换 √ 通知中心点击通知 或 直接从标签页进入，对抽奖实物兑换订单完成发货 | 2026/09/23 14:48:54 GMT+08:00
713581828 | 小程序-悬浮按钮引导动画 | 2026/09/23 14:48:58 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/08/28 16:14:01 GMT+08:00 | 10 | 0% | Story | 需求描述： 半透明遮罩 + 【按钮类型及其响应页面、文案标题、引导提示语、按钮提示语】由后台配置 自动关闭时长3秒（入场0.5s+引导呼吸4.2s+出场0.5s） 任意交互可提前关闭，点击悬浮按钮跳转对应页面 低端机/旧基础库降级为静态引导图，交互行为一致 仅已登录用户首次进入有问必答首页触发引导动画，生命周期内仅展示一次；未登录（游客）不展示 首屏渲染完成后延迟约500ms播放 弱网加载超3秒或积分获取返回按钮显示时本次不展示且不消耗“仅一次”资格；切后台或同会话重复进入不重复展示 积分商城/积分榜单/签到/积分获取/积分抽奖设计图标 | 2026/09/23 14:48:58 GMT+08:00
713581826 | 管理后台-悬浮配置管理 | 2026/09/23 14:49:02 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/08/28 16:13:37 GMT+08:00 | 16 | 0% | Story | 原型见附件 【入口与页面】 后台：系统管理-「悬浮配置管理」 【配置字段清单】 排期行（新建/编辑弹窗）： - 入口类型：下拉（积分商城/签到/积分榜单/积分获取/积分抽奖）｜必填｜创建后不可改 - 生效时段：日期范围选择器｜必填｜开始≤结束且结束≥今天；与已创建的排期区间互斥 - 文案标题：输入框｜必填｜≤11 字 - 指引提示语：输入框｜必填｜≤34 字 - 按钮提示语：输入框｜必填｜≤4 字 - 动画开关：开关｜默认开｜开＝该排期生效期间播放引导动画 - 生效时自动重置动画：开关｜默认关｜开启后该排期进入生效那一刻自动执行引导重置（版本+1、触达从 0 重计）；开启时二次确认【该排期进入生效时将自动重置动画并+1 版本该排期生效后会重置动画并重新统计动画点击人数】；仅在待生效状态下可设置。（勾选「生效时自动重置动画」后，版本列右侧展示”自动重置“标签（区别于手动触发）；进入生效那一刻执行重置后，编辑弹窗内开关自动复位为关置灰不可操作、标签移除） AI 基线行（编辑弹窗）：字段同上（无生效时段和「生效时自动重置动画」），类型固定为 AI 小铸手。（动画开关默认开；三文案预设＝「有问题？问问AI小铸手」/「压铸/材料/工艺问题，随时为你解答」/「开始体验」） 【数据规则】 - 引导版本号：每入口类型独立编号，从 1 起始；重置＝版本+1 - 「动画点击人数」口径：点击动画引导按钮的人数，重置后新版本从 0 重计、旧版本入历史 【交互规则】 ① 列表与排期行 1 、列表结构：AI 基线行（置顶、常驻）＋已结束 ＋排期行（可多条、同类型可重复）；排期行按开始时间升序 2 、AI 基线行：不参与排序、不可删除；生效时段显示「长期」标签；可编辑三文案/动画开关；重置按钮仅展示态可用（无排期生效中时可点，被生效排期替代时置灰禁用） 3 、行状态： - 待生效：编辑可｜删除可｜动画开关可｜重置不可·置灰 - 生效中：编辑可｜删除可｜动画开关可｜重置可 - 已结束：编辑不可｜重置不可｜动画开关不可｜删除可·二次确认 4 、已结束折叠：默认收起为「已结束 N」一行（N＝条数），点击展开可查看全部已结束排期；折叠行固定于 AI 基线行后第二行、不参与分页（展开明细同样固定） 5、 排期分页：生效/待生效分页查看 ② 时间线视图 1 、时间线窗口：滚动 6 个月窗口（W_start＝「今天」所在月首日、W_end＝W_start+6 个月，随「今天」自动滚动）；时间轴＋当前日期指针＋排期色块（仅今天及未来，色块悬停显「类型：起止日期」）＋AI 基线底色带 2 、窗口边界：不在时间线内的排期可通过排期列表查看，跨界色块在窗口边缘截断 ③ 操作与列 1 、操作-删除：二次确认【确定要删除排期吗？删除后该排期将不再替代 AI，对应时段恢复 AI 兜底展示】后移除该排期行 2 、操作-重置动画：二次确认【确定要重置引导动画吗？重置后版本号 +1，全体用户将重新看到该入口的引导动画并重新统计动画点击人数】后，该入口类型引导版本+1、全体用户本地旧标记失效 3 、「动画点击人数」列： - 展示：人数 >0 时右侧「查看」按钮→ 触发用户列表弹窗（列表项为用户ID/昵称/触发时间） 【校验规则】 - 单行校验：开始≤结束；结束≥今天（拦截「立即失效」配置，不允许配置已过去的排期）。 - 区间互斥：任意两条排期区间重叠（与当前日期无关）即拦截保存并提示。 - 类型范围：同类型可重复排期 【小程序端显示】 1、存在生效排期→渲染该排期入口（替代 AI）；无生效排期→渲染 AI 基线（兜底）；图标与跳转：按类型绑定映射渲染图标 2、用户点击入口图标 → 按类型绑定跳转目标页；引导动画期间点按钮同跳转目标页 3、引导动画：统一模板＋三文案（文案标题/指引提示语/按钮提示语）按后台配置替换 4、点击动画引导按钮时上报触发记录 5、播放完整条件：入口已渲染 且 动画开关开 且 已登录 且 版本内首次 且 无互斥浮层（即返回积分获取按钮） 且 首屏正常；首屏正常后延迟 500ms 触发，弱网首屏超 3s 不播 | 2026/09/23 14:49:02 GMT+08:00
713581825 | 管理后台-互动专栏查看订阅详情 | 2026/09/23 14:49:07 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/08/28 16:13:09 GMT+08:00 | 8 | 0% | Story | 需求描述： 管理后台-首页内容管理-互动专栏管理新增订阅人数列 「订阅人数」列数字旁「查看」按钮（订阅人数为 0 时隐藏），点击弹出订阅详情弹窗 订阅详情弹窗（弹窗下显示专栏名称，列表项包含用户ID、用户名称、订阅时间列） 4、管理后台-投票管理，「投票人数」列数字旁「查看」按钮（投票人数为 0 时隐藏） | 2026/09/23 14:49:07 GMT+08:00
713581824 | 小程序-个人中心订阅通知提醒 | 2026/09/23 14:49:11 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/08/28 16:12:41 GMT+08:00 | 6 | 0% | Story | 需求描述： 互动期开始日 00:00 全部有效订阅用户收到一次「订阅通知」 已通知不重复，取消订阅后不再收到该专栏提醒 消息会话列表显示「订阅通知」，会话横幅显示图标/标题/摘要（单行省略）/时间/未读数。未读红点提醒与系统通知一致 点击「订阅通知」会话横幅进入订阅通知详情页，每条订阅通知完整显示（互动期 banner 图+标题+全文），点击订阅通知卡片跳转专栏详情页（消息历史直达若目标不可展示：消息提醒→ toast「内容不存在」） 标题模板：「您订阅的互动专栏已开启，快来参与」 全文模板：「您订阅的互动专栏《{专栏名称}》互动期已开始，{嘉宾名称}专家限时互动中，快来参与讨论吧！」 增加短信提醒（互动期开始日12：30） 短信模板：【适创腾扬】您好！您订阅的互动专栏《{专栏名称}》互动期已开始，{嘉宾名称}专家限时互动中，快来登录铸问小程序参与讨论吧！ | 2026/09/23 14:49:11 GMT+08:00
713581700 | 小程序-互动专栏支持订阅 | 2026/09/23 14:49:14 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/09/07 | 2026/09/22 | 中 | 2026/08/28 15:21:23 GMT+08:00 | 4 | 0% | Story | 需求描述： 预热期用户在专栏详情页点击「订阅」按钮订阅 预热期专栏详情页显示「订阅」按钮，点击切换「已订阅」，再次点击取消 未登录点击订阅跳转登录页，登录后返回原页面 同一用户同一专栏仅一条订阅关系 互动期/回顾期/结束阶段订阅按钮隐藏 专栏嘉宾本人订阅按钮正常显示、可订阅且正常接收提醒 互动期开始日 00:00 全部有效订阅用户收到一次「订阅通知」 已通知不重复，取消订阅后不再收到该专栏提醒 | 2026/09/23 14:49:14 GMT+08:00
713567947 | 小程序-通过分享链接注册或登录后自动进入分享页面 | 2026/09/23 14:49:18 GMT+08:00 | 已关闭 | chp.liu | 2026/08/24 | 2026/09/08 | 中 | 2026/08/19 16:14:50 GMT+08:00 | 8 | 0% | Story | 当前问题：通过分享链接进入小程序后，提示注册/登录，完成后默认回到小程序首页 期望效果：通过分享链接进入小程序后，提示注册/登录，完成后默认回到分享页面。（如分享的是有问必答首页，该页面不需要登录也能查看，继续点击帖子详情页评论或个人中心等其他需要登录的页面，在完成注册登录后回到跳转前的页面） 未登录状态下分享页面，无需提示登录和跳转登录页面，不计入积分 | 2026/09/23 14:49:18 GMT+08:00