## 工作项列表
编号 | 标题 | 类型 | 状态 | 模块 | 优先级顺序 | 优先级 | 重要程度 | 父工作项标题 | 父工作项编号 | 领域 | 发布版本号 | 预计工时 | 实际工时 | 完成度 | 迭代 | 发现版本号 | 发现环境 | 故事点 | 标签 | 描述 | 处理人 | 创建人 | 抄送人 | 开发人员 | 结束时间 | 预计开始日期 | 预计结束日期 | 创建时间 | 更新时间
713605723 | 小程序-有问必答首页增加登录/注册引导 | Story | 新建 |  | 1 | 中 | 一般 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0% | Sprint22 |  |  | 1 |  | 【需求背景】 当前未登录用户进入有问必答首页时，缺少明显的登录/注册引导入口。首页增加登录/注册引导条，引导用户完成登录/注册，解锁更多小程序功能。 【入口与页面】 位置：有问必答首页搜索框下方、频道导航上方 展示对象：未登录用户（含未注册用户） 展示方式：引导条随首页正常滚动，不吸顶；不提供关闭按钮 【交互规则】 1、展示：有问必答首页每次展示时判断当前用户登录状态： 未登录用户首次进入首页 → 展示登录/注册引导条 未登录用户从帖子详情、互动专栏等其他页面返回首页 → 继续展示 已登录用户进入或返回首页 → 不展示 用户在帖子评论、发帖、向专家提问等其他场景完成登录后返回首页 → 不再展示 2、引导条内容：用户图标、提示文案「登录后即可向专家提问、发帖、评论，体验更多功能」、登录/注册按钮 3、点击：点击「登录/注册」→ 进入现有登录/注册页面 4、登录后：登录/注册成功返回有问必答首页 → 重新判断登录状态，引导条不再展示；未完成登录直接返回 → 继续展示引导条 | 李小玉 | 李小玉 |  |  |  | 2026/09/20 | 2026/10/13 | 2026/09/16 10:02:34 GMT+08:00 | 2026/09/17 09:24:12 GMT+08:00
713598524 | 管理后台-通知中心增加偏好设置 | Story | 新建 |  | 1 | 中 | 一般 |  |  |  |  | 12 | 0 | 0% | Sprint22 |  |  | 1 |  | 【需求背景】 管理后台通知中心新增“偏好设置”，用于控制后台通知和短信是否触发，精确收到消息 【入口与页面】 后台：通知中心，增加偏好设置按钮 【偏好设置弹窗】 1、站内通知 - 各项站内触发通知的开关：除了用户注册关闭外，其余开关都为开 2、短信通知 - 可配置项开关：企业培训、压铸服务预约、积分订单-实物、抽奖兑换-实物均为开 - 手机号配置：可填写11位手机号不超过5个，不少于一个 | chp.liu | chp.liu |  |  |  | 2026/09/20 | 2026/10/13 | 2026/09/11 09:41:48 GMT+08:00 | 2026/09/17 14:13:16 GMT+08:00
713598522 | 小程序-个人中心信息优化 | Story | 新建 |  | 1 | 中 | 一般 |  |  |  |  | 12 | 0 | 0% | Sprint22 |  |  | 1 |  | 【需求背景】 个人中心内容空态和资料编辑优化 【入口与页面】 入口：小程序-个人中心 ①默认头像与默认昵称提示 【规则和交互】 1、头像：默认头像——头像叠加遮罩并在头像正中显示笔图标，点击头像唤起编辑资料的头像编辑；非默认头像——不显示遮罩与笔图标，但可正常点击更换头像 2、昵称：默认名称（user_XX、SC_XX）——末尾显示笔图标，昵称文本与笔图标为同一可点区域，点击进入修改昵称页；非默认昵称——不显示笔图标，昵称可点击修改 3、简介：空态——「暂无个人介绍」＋末尾笔图标，点笔图标或整行进入编辑简介页；非空——显示简介文本与右箭头，点击可修改 4、地区：空态——不显示地区行；非空——显示地区，点击可选择切换地区 5、权限：登录用户本人——在个人中心首页可见并可使用头像、昵称、简介、地区四处编辑入口；非本人——不显示任何编辑提示且点击不响应 6、校验：个人资料的编辑和审核保持现有状态不变 ②发布-「问答」子tab 空态 【规则和交互】 1、空态触发：已登录且无已发布问答且无本地草稿时显示空态：引导语「暂无发布内容，发布你的第一篇帖子吧」＋主按钮「发布帖子」 2、按钮去向：点「发布帖子」拉起与底部「发布按钮」完全一致的「选择问答类型」弹层（图文类问答、视频类问答），选择后进入帖子编辑页 3、适用范围：空态引导仅在「问答」子页签生效；「仿真案例」子页签保持存量空态文案不变 | chp.liu | chp.liu |  |  |  | 2026/09/20 | 2026/10/13 | 2026/09/11 09:41:29 GMT+08:00 | 2026/09/17 09:25:16 GMT+08:00
713597956 | 小程序-专栏评论支持置顶操作 | Story | 新建 |  | 1 | 中 | 一般 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0% | Sprint22 |  |  | 1 |  | 1、专栏嘉宾具备置顶权限，置顶操作同帖子（长按显示置顶和取消置顶）仅互动期可使用置顶操作；置顶操作方式、数量要求、显示效果同帖子。（与帖子不同，作者本人的主评论不默认置顶） 2、后台具备置顶权限，打开评论数弹窗，在操作列支持置顶/取消置顶操作（仅一级评论显示），数量要求不变（后台和嘉宾一共最多5条） 3、屏蔽后，评论取消置顶，置顶数量重新计算，继续公开后该评论为非置顶状态（帖子和互动专栏） | chp.liu | chp.liu |  |  |  | 2026/09/20 | 2026/10/13 | 2026/09/10 16:50:30 GMT+08:00 | 2026/09/28 17:17:11 GMT+08:00
713597955 | 管理后台-答题活动批量导入答题解析 | Story | 新建 |  | 1 | 高 | 一般 |  |  |  |  | 14 | 0 | 0% | Sprint22 |  |  | 1 |  | 题目导入模板见附件 【需求背景】 为了支撑答题活动题目的配置，以及为后续课程的课前自测、课后习题题目配置搭好导入模板框架 【答题活动-批量导入】 1、初始状态：选择文件并上传，点击可选择文件xlsx导入，重复导入会覆盖源文件；下载模板，点击之后下载内置模板文件 2、模板列：序号 / 题型 / 题干 / 选项A~F / 正确答案 / 分值 / 解析 3、填写规范：题型填「单选题/多选题/判断题」；题干 1-200 字符必填；单选/多选选项 A-F 至少 2 项、每项 1-50 字符；判断题无需填选项；正确答案单选 1 个字母、多选多个英文逗号分隔（如 A,C）、判断题 A 或 B；分值正整数；解析 0-200 字符可选；单次导入 ≤15 条（超出部分无法导入） 4、单活动总量：单个答题活动题目总数 ≤15（批量导入单次 ≤15，且导入后累计不得超过 15） 5、导入预览：显示导入题目的列表，列表下显示“ 共 XX 行 · 可导入 XX 行 · 跳过 XX 行 " 【校验清单】 # 校验情形 判定 原因归类（服务端/日志留痕用，不入界面） 1 题型字段非法 非「单选题/多选题/判断题」三枚举 题型不符 2 题干缺失 为空或全空白 题干缺失 3 题干超长 >200 字符 内容超长 4 选项不足 单选/多选有效选项 <2（含空选项） 选项过少 5 选项超长 任一选项 >50 字符 内容超长 6 选项内容重复 单选/多选两选项文本完全相同（trim 后比较） 选项重复 7 单选题答案数量错误 正确答案列非恰好 1 个字母 答案数量不符 8 多选题答案数量错误 正确答案列 <2 个字母 答案数量不符 9 判断题答案非法 非 A 或 B（与固定选项 正确/错误 不匹配） 答案不符 10 答案不在选项内 正确答案字母超出已填选项范围 答案不在选项内 11 多选分隔符错误 多选答案用中文逗号「，」/空格/顿号分隔 格式错误（应为英文逗号 A,C） 12 分值缺失/非法 分值列为空或非正整数 分值缺失 13 解析超长 解析 >200 字符 内容超长 14 单元格含图文/超链接 题干/选项/解析含图片或超链接（批量导入仅支持纯文本） 含图文/链接 15 数据列不完整 题型/题干/分值等必要列缺失 数据列缺失 16 超出单活动上限 导入后累计 >15 题（按行序，成功部分先入，超出行不入库） 超出上限 17 判断题误填选项 判断题行选项 A~F 任一非空（判断题无需填选项） 格式错误（判断题不应填选项） 18 选项不连续 单选/多选选项未从 A 起连续填写（中间空档，如 A 有 B 空 C 有） 选项缺失（须从 A 起连续） 19 答案小写 正确答案含小写字母（如 a,c，规范要求大写 A~F） 格式错误（答案须大写） 20 超出单次上限 单次导入数据行 >15 条（仅处理前 10 行，其余行不入库并提示） 超出单次上限 21 空行/示例残留 整行为空 → 跳过不报错；非空但含模板示例文字（如“单选题”表头样例残留） → 按题型不符拦截 题型不符/忽略空行 | chp.liu | chp.liu |  |  |  | 2026/09/20 | 2026/10/13 | 2026/09/10 16:47:40 GMT+08:00 | 2026/09/20 14:47:40 GMT+08:00
713595013 | 小程序-互动专栏增加回顾总结文档 | Story | 新建 |  | 1 | 中 | 一般 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0% | Sprint22 |  |  | 1 |  | 【需求背景】 回顾期/结束阶段的互动专栏，在详情页评论区上方展示由后台上传的总结文档卡，支持关注嘉宾后下载 【入口与页面】 位置：互动专栏详情页正文下方、评论区上方 【交互规则】 1、展示：阶段=回顾期或结束且已上传→ 展示文档卡；预热期/互动期或未上传→ 不展示 2、文件展示内容：类型、文件名称、文件大小、下载图标 3、下载： 未登录：点击下载提示「请先登录」→ 跳转登录页，登录后回到互动专栏详情页 已登录未关注嘉宾：toast提示「下载总结文档需先关注嘉宾，快去关注吧」 已登录且已关注或嘉宾本人：完成下载，下载进度条参考帖子文件下载 4、失效兜底：后台删除文档后，重进详情页卡片即时消失；文件下载失败提示「文档不存在」； | chp.liu | chp.liu |  |  |  | 2026/09/20 | 2026/10/13 | 2026/09/08 18:32:24 GMT+08:00 | 2026/09/20 14:47:52 GMT+08:00
713595000 | 管理后台-专栏管理功能优化 | Story | 新建 |  | 1 | 中 | 一般 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0% | Sprint22 |  |  | 1 |  | 【需求背景】 互动专栏回顾期/结束后，需上传总结文档供用户下载（复盘资料/结课文件） 【入口与页面】 后台：系统管理-首页内容管理-互动专栏管理列表-操作列「总结文档」弹窗 【交互规则】 1、入口显隐：阶段=回顾期或结束→ 操作列显示「总结文档」操作；未开始/预热期/互动期→ 隐藏入口； 「总结文档」弹窗 1、弹窗内提示：显示专栏名称和阶段 2、弹窗状态-未上传： 上传文件控件：文件选择资源管理器｜必填｜doc/docx/ppt/pptx/pdf（扩展名不区分大小写）｜单文件不超过100MB； 每专栏文档数：有且仅有1个 3、弹窗状态-已上传： 显示内容：文件名称、大小、上传时间 操作-下载预览：点击下载预览可唤起浏览器下载文件 操作-删除：二次确认提示「删除后小程序端将不再展示」，确定后回到未上传状态、可重新上传 | chp.liu | chp.liu |  |  |  | 2026/09/20 | 2026/10/13 | 2026/09/08 18:25:56 GMT+08:00 | 2026/09/20 14:47:49 GMT+08:00
713594997 | 小程序-首页活动埋点数据分析 | Story | 新建 |  | 1 | 高 | 一般 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0% | Sprint22 |  |  | 1 |  | 功能事件： 功能名称：点击活动，活动名称、活动类型、时间、用户ID、用户名称 功能名称：提交答题，活动名称、时间、用户ID、用户名称 浏览量： 页面名称：案例库首页 页面名称：案例详情页、预留字段填写案例名称和积分（免费为0） | chp.liu | chp.liu |  |  |  | 2026/09/20 | 2026/10/13 | 2026/09/08 18:23:25 GMT+08:00 | 2026/09/28 09:23:00 GMT+08:00
713594986 | 管理后台-首页活动管理 | Story | 新建 |  | 1 | 高 | 一般 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0% | Sprint22 |  |  | 1 |  | 原型见附件 【需求背景】 新增首页活动管理：后台系统管理下维护多类型活动，小程序首页内容流首块以活动轮播露出 【入口与页面】 后台：系统管理-新增独立小节「首页活动管理」 【活动弹窗】 1、选择类型（仅在新建时显示） - 活动类型：单选卡｜必填｜创建后不可改（答题活动/图文/跳转链接） 2、通用信息 - 活动名称：输入框｜必填｜≤ 10 字 - 封面图：图片上传（png/jpg/jpeg 单张≤5MB）｜必填｜轮播卡素材 - 起止时间：日期时间｜必填｜未到开始=待开始、到点自动进行中、到结束自动已结束，今天≤开始时间≤结束时间，进行中状态编辑时，开始时间不可编辑 - 显示状态开关：开关｜默认开｜露出=状态进行中且开关开，已结束＝自动置关且不可改 3、类型配置——答题活动专属： - 活动规则：输入框｜必填｜≤200 字 - 活动介绍图：图片上传（png/jpg/jpeg 单张≤5MB）｜必填｜答题详情头图 - 计入每日总上限开关：开关｜默认关｜表示答题活动是否计入每日上限 - 题目列表：单选/多选/判断，1题 ≤ 数量 ≤ 15 题；发布后题干/选项/答案/积分锁定。支持逐题新增/编辑/删除/拖拽排序、批量导入（从本地上传解析）、从历史活动导入（下拉选择历史活动，可选项为答题活动类型，下拉框支持模糊搜索），15道题不分页 - 题目字段：题干：≤200 字＋多图（≤5 张）；选项：梳理2~6 且互不相同、每项≤50 字＋单图（可选≤5MB）；单选/判断答案1 个、多选≥2；判断题固定A正确/B错误；每题奖励积分正整数；解析 ≤200 字符可选 - 题目总数：单活动≤15（新增/批量/历史导入累计拦截，超出行不入库并提示） - 批量导入：仅支持文本题目导入 - 导入勾选：批量导入与历史导入的题目列表均逐条勾选（默认不勾）；表头提供全选；勾选数受题目上限（15）实时约束——已达上限时未勾行视觉置灰但仍可点，点击置灰行即提示「题目数量已达上限」（不勾入）；全选同样受上限约束（可导入行多于额度时勾到上限、其余不勾并提示）；入库仅取勾选行；删除已有题目时导入面板保持打开（仅刷新额度） - 发布确认：答题活动创建点击新建后，需二次确认（提示题目锁定） 3、类型配置——图文活动专属： - 图文内容：活动主图（必填，png/jpg/jpeg 单张≤5MB）＋活动描述（必填≤200）＋内容段落（专栏式「小标题＋正文＋图片」三段式，各5个） 3、类型配置——跳转链接活动专属： - 跳转目标：页面级/详情级二选一选择器，必填，页面-下拉单选（积分商城首页/签到/积分榜单/积分获取/积分抽奖/仿真案例库/压铸护航服务/培训课程/专栏/压铸百科）；详情 -对象类型下拉（礼品详情/话题详情/帖子详情/案例详情/课程详情）→ 支持名称模糊搜索的单选下拉框 - 跳转目标登录要求：登录要求同已有页面的限制 - 答题统计口径：参与（提交数/人数）、正确率、选项占比（单选/判断）、多选仅整题对错占比（不展开选项）、积分发放量（与流水对账一致） 【交互规则】 1、列表结构：排序列/活动ID/活动名称/类型/封面（可点击查看大图）/开始时间/结束时间/显示状态开关/状态标签（待开始·进行中·已结束）/操作列； 2、操作-编辑：待开始状态所有类型可编辑；进行中状态，都可编辑，但答题类型的题目锁定只读（无法新建/编辑/批量导入/历史导入/删除，允许查看题目详情，图片用缩略图，可点击查看大图）；已结束状态，答题类型置灰不可编辑；其余类型可编辑改期重发 3、操作-删除：点击后二次确认【是否确认删除？】确定后，删除活动，首页不再展示 4、操作-数据统计：仅答题类型显示，待开始统计置灰、进行中/已结束可看，点击后→进入数据统计独立子页 5、关联对象失效（跳转页面内容下架/删除）：显示开关强制关＋列内红 ! 悬停提示「关联项不存在，请重新编辑」 6、数量限制：首页轮播最多展示 5 个，按后台列表顺序取前 5 作为轮播集合，第 6 个及以后不进轮播（在显示状态列标注「未进轮播」） 对课程管理-banner管理和积分活动管理的数量最多展示10个，第 11个及以后不进轮播（在显示状态列标注「未进轮播」） 7、排序：创建时间倒序排列，拖拽左侧的排序图标进行排序，小程序端按排序展示banner。 【数据统计子页】 1、概览：参与人数、正确率、积分发放量 2、题目详情数据：题目列表，每行展示序号、题目类型、题干（图片用缩略图，可点击查看大图）、正确率。每道题可展开查看详细数据 3、每题详细数据：各选项占比（单选/判断，正确选项用绿色字体标识）、多选仅整题对错占比（不展开选项，占比上方显示全部选项内容、正确选项用绿色字体标识）、解析； 每题提交用户列表，列＝用户ID｜用户名称｜作答结果（答对/答错）｜答题时间；支持按全部/答对/答错过滤，用户列表支持分页 | chp.liu | chp.liu |  |  |  | 2026/09/20 | 2026/10/13 | 2026/09/08 18:01:24 GMT+08:00 | 2026/09/29 13:44:51 GMT+08:00
713594985 | 小程序-答题赢积分活动 | Story | 新建 |  | 1 | 高 | 一般 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0% | Sprint22 |  |  | 1 |  | 原型见附件 【需求背景】 答题得积分活动（整卷作答、答对发积分） 【核心流程】 1、答题流程：答题活动点击→答题页（整卷作答全部题完成才可提交、作答期间可修改）→ 提交答卷→ 逐题展示对错/解析＋完成结算卡 【交互规则】 1、作答：整卷一次性提交——登录用户须答完全部题目才能提交；提交前可修改 2、页面： 活动介绍部分：显示活动主图、活动名称、活动时间、活动规则 题目内容部分：吸顶常驻「已选N/总数· 答对最多可赢积分」、吸顶题序全览（展示全部题序，点击题号可平滑定位到题目并短暂高亮，区分未答/已选/答对/答错），每道题展示序号、题型、题干（图片可查看大图）、选项（图片可查看大图）、积分、状态（未答/已选/答对/答错） 3、提交： 全部题作答完成后按钮才可点击，提交后按钮变成"已提交已参加本次活动"状态，不可再次点击，弹出结算弹窗 结算弹窗-有答对项：显示“答题完成 · 获得 {n} 积分”和答对数/本轮得分/积分余额，按钮为查看解析（次）+去商城兑换（主）（点击后跳转积分商城页） 结算弹窗-无答对项：显示“已提交答卷，本轮未得分，下次活动继续加油！”，按钮为赚更多积分（次）（点击后跳转积分获取页）+查看解析（主） 查看解析：关闭弹窗，答题页面逐题展示正确答案/你的回答/解析（对题标对、错题标错），答对的题需要显示已获得该题的积分，更新进度条吸顶常驻「答对N/总数· 赢得积分X」 4、再次进入：答题页展示历史结果，不能再次作答；如未提交已选的选项不会保存 5、每日总积分上限：仅活动「计入每日总上限」开关开启时生效；以提交时刻当日已发累计判定，不超发；上限按自然日重置。 6、触发后的发放处理：答题应得积分≥当日剩余最多可获得积分时，按剩余值发放 8、结算卡文案：有答对题目且截断 →「由于积分每日上限的限制，本次活动应得XX 积分，实际获得XX 积分。」；有答对题目且已达上限，实发0→「您今日积分已达上限，本次答题活动不发放积分」，标题为「本轮答对N 题」。 9、吸顶栏说明：有答对题目且截断 → 得分处显示感叹号，点击弹出「您提交答题时由于积分上限的限制，本次活动应得XX 积分，实际获得XX 积分。」；有答对题目且已达上限，实发0 → 得分处显示感叹号，点击弹出「您提交答题时积分已达上限，答题活动积分不再发放」 【校验规则】 - 判分口径：单选/判断对则得该题分；多选=所选集合与答案集合完全一致才得分；答错不发不扣 - 答题详情页登录限制：整卷登录后，才能进入详情页；未登录需先完成登录 【积分明细】 - 答题活动积分：完成提交判断得积分后，在小程序用户的积分明细中生成活动积分数据，备注填写“活动名称”；在管理后台的用户积分明细列表中显示活动积分，类型—获得，板块—小程序，途径—答题活动积分，备注—活动ID，点击活动ID打开答题活动的弹窗（积分明细的弹窗和编辑答题活动弹窗完全相同，除了题目的查看按钮可点击，其余按钮仅查看不可编辑） 如果发放积分出现截断，用户积分明细备注填写“活动名称”+“（由于积分上限的限制实际获得XX积分）” | chp.liu | chp.liu |  |  |  | 2026/09/20 | 2026/10/13 | 2026/09/08 18:01:01 GMT+08:00 | 2026/09/23 14:25:18 GMT+08:00
713594979 | 小程序-有问必答首页增加活动入口 | Story | 新建 |  | 1 | 高 | 一般 |  |  |  |  | 12 | 0 | 0% | Sprint22 |  |  | 1 |  | 【需求背景】 小程序首页内容流首块新增活动轮播：答题得积分活动、通用图文活动等 【入口与页面】 小程序有问必答首页帖子内容流第一篇（首页）活动轮播 【核心流程】 1、轮播展示： 管理后台配置的进行中且显示开关开的活动，顺序由后台列表拖拽配置； 多个活动自动循环可手动滑动查看； 无活动时整块隐藏、首帖位恢复展示帖子 在最新/推荐/精选/我的关注下都显示 需要适配卡片和列表两种形式 2、跳转页面： 答题活动类型→答题活动详情页 图文活动类型→图文活动详情页 跳转活动类型→点击后跳转后台配置的目标页/详情页（登录要求同已有页面的限制，如需登录页面且未登录时，点击后提示「请先登录」并跳转登录页，登录成功后回到首页） | chp.liu | chp.liu |  |  |  | 2026/09/20 | 2026/10/13 | 2026/09/08 17:59:39 GMT+08:00 | 2026/09/20 14:47:30 GMT+08:00